Утверждаю.

Директор школы:____________  Обливанцева И.В.

Приказ №44 – о/д   от 30.08.2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «Быковская СШ №2» БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2022 ГОДЫ

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | В течение всего периода | Директор школы Зам. дир. по УВР | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Директор школы Зам. дир. по УВР | Протоколы заседания |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | До 1 сентября 2021 года | Директор школы | Изменения и дополнения в уставе |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; - О разработке образовательной программы на учебный год - Об утверждении плана-графика ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО; - О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и ВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования - Об утверждении Положений - Об утверждении состава Совета по введению ФГОС - О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса | Январь 2022 г. До 1 сентября 2021г. Январь 2022 г. До 1 сентября 2021 г. | Директор школы Зам. по УВР . | Приказы |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»), | До 1 сентября 2021 г. | Директор школы | Должностные инструкции |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МКОУ В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены: Целевой раздел - Пояснительная записка - Планируемые результаты освоения обучающимися ООП - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПП Содержательный раздел - Программа развития УУД - Программы отдельных учебных предметов, курсов - Программа воспитания и социализации обучающихся - Программа коррекционной работы Организационный раздел - Учебный план СОО - План внеурочной деятельности - Система условий реализации ООП | До 30 мая 2022г. | Зам. директора по УР Зам. дир. по ВР | Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; основная образовательная программа СОО |
|  | Получение экспертной оценки основной образовательной программы СОО | До 1 сентября 2021 г. | Директор школы | Наличие экспертного заключения. |
|  | Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2021 г. | Директор школы | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ | Сентябрь 2021г. | Зам. дир. по УВР | Протоколы заседания Методического совета |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. | До 31 августа 2021г. | Зам. дир. по УВР | Рабочие программы педагога Приказ |
|  | Разработка и утверждение программ элективных курсов | До 31 августа 2021 г. | Зам. дир. по УВР | Программы по внеурочной деятельности Приказ |
|  | Разработка учебного плана ОУ на учебный год. | До конца июня 2021 г. | Зам. дир. по УВР | Учебный план |
|  | Утверждение списка УМК и перечня программ СОО. | Май – август 2021 г. | Зам. дир. по УВР | Приказ Список Перечень |
|  | Приказ об утверждении модели договора между МКОУ и родителями. | До 1 сентября 2021 г. | Директор школы | Договор Приказ |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 1 ноября 2020 г. | Зам. дир. по УВР | Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО» | Январь 2022 г. | Директор школы Зам. дир. по УВР | План – график Приказ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО. | Январь 2022 г. | Директор школы | Приказ Положение о рабочей группе |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | До мая 2022 г. | Зам. дир. по УВР | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы. |
|  | Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования | Февраль – июнь 2020 г. | Зам. дир. по УВР Ханамирова О.В. | основная образовательная программа СОО |
|  | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – февраль 2020 г. | Директор школы Зам. дир. по УВР | Оценка условий МКОУ с учётом требований ФГОС |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Февраль – май 2020 г. | Директор школы Зам. дир. по УВР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До 1 сентября 2020 г. | Библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
|  | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | До 1 мая 2020 г. | Зам. дир. по УВР | Анкеты Аналитическая справка |
|  | Организация обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. | С 1 сентября 2020г. | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Использование современных формы представления ученических результатов, в том числе: портфолио, защита проектов. | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Участие учителей 10-11 классов в муниципальных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов лицея |
|  | Участие учителей средней школы в муниципальных семинарах-консультациях, открытых уроках по проблемам внедрения ФГОС СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов |

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | До 1 марта 2020 г. | Зам. дир. по УВР | План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы; организация и проведение семинаров | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | План курсовой подготовки План научно-методических семинаров |
|  | Изучение нормативных документов ФГОС СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
|  | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой и педагогами третьей ступени | В течение всего периода | Директор школы | Охват курсовой подготовкой 100% |
|  | Разработка и апробирование модели урока на основе проектно-исследовательского метода в соответствии с требованиями ФГОС | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Методические материалы |
|  | Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Положительная экспертная оценка методических материалов |
|  | Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Папка методических материалов |
|  | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | До 20 сентября 2020 г. | Зам. дир. по УВР | Контроль соответствия запланированному результату |

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО. |
|  | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | До 1 июня 2020г. | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Реализация программы повышения квалификации всех учителей старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования» | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС среднего общего образования » | В течение всего периода | Директор школы | Повышение квалификации управленческих работников |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год. | Август 2020 г. | Директор школы | Предварительное распределение нагрузки |

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | информационные материалы |
|  | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте. | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Адрес страницы школьного сайта |
|  | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО. | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Знание родителями основных положений стандарта |
|  | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях | Апрель 2020 г. | Зам. дир. по УВР | Информация для родителей |
|  | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС СОО на сайте школы. | В течение всего периода | Зам. дир. по УВР | Информация |
|  | Включение в структуру публичного доклада ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС СОО | Август 2020 г. | Директор школы | Раздел публичного доклада |

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Февраль – март 2020 г. | Директор школы | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
|  | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | Апрель 2020 г. | Директор школы | План оснащения кабинетов |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО. | В течение всего периода | Директор школы |  |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | В течение всего периода | Директор школы |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО. | В течение всего периода | Директор школы |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | В течение всего периода | Библиотекарь |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение всего периода | Директор школы |  |
|  | Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОУ | Апрель 2020 г. | Директор школы | Перспективный план |

VII. Финансово – экономическое   обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования | До 1 сентября 2020 г. | Директор школы | Локальные акты |
| 2 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций |  | Директор школы | Проект бюджета на 2021 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |